Экономический раздел выпускной квалификационной работы

Методические рекомендации

Экономический раздел выпускной квалификационной работы включает два пункта:

1. Организация и планирование работ

2. Расчёт затрат на проведение работ

1. Организация и планирование работ

Организация и планирование работ по теме ВКР формализуется как задача подготовки к реализации ИТ-проекта и начинается с определения его участников.

В проекте участвуют в обязательном порядке руководитель — владелец автоматизируемого бизнес-процесса или заказчик проектируемой и/или разрабатываемой системы (модуля, сервиса и т.п., далее — ИТ-решения), руководитель ВКР бакалавра, консультант по экономической части и студент выпускник, объединяющий следующие роли: аналитик, проектировщик, разработчик, технический писатель, тестировщик. Также в команде проекта могут участвовать дополнительные специалисты в ролях: аналитик, проектировщик, программист, технический писатель, тестировщик.

Основные участники проекта выполняют в нём следующие функции:

1. Владелец автоматизируемого бизнес-процесса или заказчик ИТ-решения — это руководитель от предприятия, организации, государственной или частной структуры, который следит за процессом проектирования и/или разработки.

2. Руководитель ВКР — это сотрудник РТУ МИРЭА, который организует, планирует, оценивает и корректирует деятельность студента, оценивает получаемые им результаты, а также контролирует отдельные этапы работы, вносит необходимые коррективы и оценивает выполненную работу в целом, выступает в роли тимлида.

3. Консультант по экономической части — это сотрудник РТУ МИРЭА, который в рамках ВКР контролирует организацию и планирование, а также проведение оценки и расчёта стоимости работ, связанных с проектированием и/или разработкой ИТ-решения.

4. Студент — в процессе выполнения ВКР, проектирования и/или разработки ИТ-решения, выполняет комплекс работ, позволяющий оценить сформированность компетенций, предусмотренных образовательной программой и федеральным государственным образовательным стандартом, например, систематизирует требования, выполняет постановку задач, осуществляет моделирование, выполняет разработку и тестирование программного кода, разрабатывает техническую документацию и т.д.

В проекте студент выполняет роли аналитика, проектировщика, программиста, технического писателя:

•	в роли аналитика — систематизирует требования к ИТ-решению, выполняет постановку задач, осуществляет моделирование и обеспечивает соответствие получаемых результатов поставленным требованиям;

•	в роли проектировщика — выполняет проектирование ИТ-решения, его архитектуры, функционала, графического и программных интерфейсов, форм отчетов и документов и т.п.;

•	в роли разработчика — выполняет разработку программного кода на основе сформированного проекта ИТ-решения;

•	в роли технического писателя — выполняет разработку технической документации, сопровождающей ИТ-решение;

•	в роли тестировщика — осуществляет поиск вероятных ошибок и сбоев в функционировании ИТ-решения, идентификацию их возможных причин.

Список участников проекта может варьироваться в конкретной ВКР. Если по проекту планируются дополнительные участники, то их также нужно указать с описанием содержания выполняемых ими функций.

Организация работ осуществляется на базе календарного планирования, которое включает в себя:

•	планирование содержания проекта и декомпозицию работ;

•	определение последовательности работ;

•	планирование сроков, длительностей и логических связей работ;

•	построение диаграммы Ганта.

Состав работ планируется в соответствии с ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания» [1].

В Таблице 1 приведён типовой состав этапов проектирования и/или разработки ИТ-решения, планирование сроков выполняется с учетом: шестидневной рабочей (учебной) недели руководителя ВКР, консультанта по экономической части и студента, выходных и праздничных дней, а также состава участвующих в разработке исполнителей.

Состав этапов и входящих в них работ может быть скорректирован в соответствии со спецификой конкретной ВКР.

Первым днём планирования является первый день 8-го семестра, последним возможным днём является последний день преддипломной практики.

Таблица 1 — Календарный план выполнения проекта

| Этап | Дата начала | Дата окончания | Количество рабочих дней | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Формирование требований к проекту |  |  |  |  |
| 1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания проекта | 09.02.2024 | 10.02.2024 | 2 | Руководитель ПЭО Руководитель ВКР Разработчик проекта |
| 1.2 Формирование требований пользователя к проекту | 12.02.2024 | 12.02.2024 | 1 | Руководитель ПЭО Руководитель ВКР Разработчик проекта |
| 1.3 Оформление отчета о выполненной работе | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 1 | Разработчик проекта |
| 2. Разработка концепции проекта |  |  |  |  |
| 2.1 Изучение объекта | 14.02.2024 | 15.02.2024 | 2 | Разработчик проекта |
| 2.2 Проведение необходимых исследовательских работ | 16.02.2024 | 17.02.2024 | 2 | Разработчик проекта |
| 2.3 Разработка вариантов концепции ИТ-решения, выбор и согласование варианта, удовлетворяющего требованиям | 19.02.2024 | 20.02.2024 | 2 | Руководитель ПЭО Руководитель ВКР Разработчик проекта |
| 2.4 Оценка рисков проекта | 21.02.2024 | 21.02.2024 | 1 | Разработчик проекта |
| 2.5 Оформление отчета о выполненной работе | 22.02.2024 | 22.02.2024 | 1 | Разработчик проекта |
| 3. Техническое задание |  |  |  |  |
| 3.1 Разработка и утверждение технического задания на ИТ-решение | 24.02.2024 | 26.02.2024 | 2 | Руководитель ПЭО Разработчик проекта |
| 3.2. Разработка документации | 27.02.2024 | 28.02.2024 | 2 | Разработчик проекта |
| 4. Эскизный (пилотный) проект |  |  |  |  |
| 4.1 Разработка предварительных проектных решений | 29.02.2024 | 01.03.2024 | 2 | Разработчик проекта |
| 4.2 Разработка программного кода ИТ-решения | 02.03.2024 | 07.03.2024 | 5 | Разработчик проекта |
| 4.3 Разработка документации на ИТ-решение и его части | 09.03.2024 | 11.03.2024 | 2 | Разработчик проекта |
| 5. Технический проект |  |  |  |  |
| 5.1 Разработка итоговых проектных решений | 12.03.2024 | 15.03.2024 | 4 | Руководитель ПЭО Разработчик проекта |
| 5.2 Разработка итоговой архитектуры ИТ-решения | 16.03.2024 | 18.03.2024 | 2 | Разработчик проекта |
| 5.3 Доработка программного кода ИТ-решения | 19.03.2024 | 20.03.2024 | 2 | Разработчик проекта |
| 5.4 Разработка документации на ИТ-решение и его части | 21.03.2024 | 22.03.2024 | 2 | Разработчик проекта |
| 6. Рабочая документация |  |  |  |  |
| 6.1 Разработка рабочей документации на ИТ-решение | 22.03.2024 | 25.03.2024 | 3 | Разработчик проекта |
| 6.2 Формирование комплекта рабочей документации на ИТ-решение | 26.03.2024 | 28.03.2024 | 3 | Разработчик проекта |
| 6.3 Расчёт затрат на проведение работ | 20.04.2024 | 21.04.2024 | 2 | Разработчик проекта Консультант по экономической части |
| 7. Ввод в действие |  |  |  |  |
| 7.1 Подготовка объекта автоматизации к вводу ИТ-решения в действие | 29.03.2024 | 01.04.2024 | 3 | Руководитель ПЭО Разработчик проекта |
| 7.2 Обучение персонала | 02.04.2024 | 03.04.2024 | 2 | Разработчик проекта |
| 7.3 Комплектация ИТ-решения поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями) | 04.04.2024 | 05.04.2024 | 2 | Разработчик проекта |
| 7.4 Развертывание ИТ-решения | 06.04.2024 | 09.04.2024 | 3 | Разработчик проекта |
| 7.5 Тестирование ИТ-решения | 10.04.2024 | 12.04.2024 | 3 | Разработчик проекта |
| 7.6 Ввод ИТ-решения в эксплуатацию | 13.04.2024 | 18.04.2024 | 5 | Разработчик проекта |
| 7.7 Проведение приемочных испытаний | 19.04.2024 | 23.04.2024 | 4 | Руководитель ПЭО Руководитель ВКР Разработчик проекта |
| 7.8 Сопровождение апробации ИТ-решения | 24.04.2024 | 02.05.2024 | 7 | Разработчик проекта |

Таким образом, на разработку отводится 70 рабочих дней.

Диаграмма Ганта широко используется для визуализации хода выполнения задач, планирования ресурсов, графика рабочего времени и других данных, которые представляются набором временных интервалов 2-4. Она необходима для соблюдения сроков выполнения работ, и, соответственно, анализа хода проектирования и/или разработки ИТ-решения в рамках ВКР.

Необходимо отметить, что задачи могут выполняться как последовательно, так и параллельно, с целью сокращения срока выполнения проекта. При заполнении Таблицы 1 и построении диаграммы Ганта студент демонстрирует умения организации совместной деятельности команды проекта. Программное обеспечение для построения диаграмм Ганта может быть выбрано на усмотрение студента (GanttPRO, Monday.com, Teamgantt, Wrike, nTask, Paymo, ClickUp, Redbooth, GanttProject, Excel, StudioBinder, MSProject, ProjectLibre). Также в процессе разработки экономической части ВКР может быть использована программа Project Expert — программа для разработки бизнес-планов и оценки инвестиционных проектов (актуальная версия Project Expert — 7.57).

Календарный план-график (диаграмма Ганта), разработанный в соответствии данными из Таблицы 1, представлен на Рисунке 1 (может быть вынесен в приложения).

Диаграмма Ганта должна быть читабельна. Должны быть обязательно видны наименования работ, период. Представление на отдельном листе в альбомном формате. Можно делать декомпозицию (сначала основные этапы, далее декомпозиция по два. Таблицу с началом, окончанием работ и указанием связей можно выгружать из программного средства.

Рисунок 1 - Календарный план-график

2. Расчёт затрат на проведение работ

Общий объем финансирования проектирования и/или разработки ИТ-решения складывается из затрат по следующим статьям:

- основная заработная плата;

- дополнительная заработная плата — 20-30% от основной заработной платы;

- страховые взносы — 30% от фонда оплаты труда (ФОТ), а также 0,2% ставка за травматизм;

- материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, а также до 20% от соответствующей суммы на транспортно-заготовительные расходы (ТЗР);

- расходы на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения, а также до 20% от соответствующей суммы на ТЗР;

- эксплуатационные расходы, связанные с использованием компьютерной техники;

- накладные расходы – до 150% от основной заработной платы;

- прочие расходы.

2.1. Статья «Основная заработная плата»

К статье «Основная заработная плата» относится оплата труда научных работников, инженерно-технических работников и рабочих, непосредственно занятых выполнением конкретной работы, а также заработная плата работников внештатного состава, привлекаемых к ее выполнению. Расчет заработной платы проводится исходя из численности различных категорий исполнителей, трудоемкости отдельных видов выполняемых ими работ и их тарифной ставки.

Для расчёта затрат по этой статье необходимо провести обзор уровня заработных плат специалистов, занятых в проекте. Анализ проводится по отдельным должностям или их группам. При формировании выборки данных для анализа рекомендуется пользоваться правилом: качество выборки важнее ее количества. Поэтому в качестве источников информации стоит использовать не только данные открытых источников, включая hh.ru, Интернет и печатные СМИ, но и аналитические статьи об уровне заработной платы по определённым видам экономической деятельности, а также данные Федеральной службы статистики РФ.

Среди основных критериев формирования выборки можно выделить:

- квалификационные требования к специалисту (опыт, образование, уровень владения иностранными языками и т.д.) и перечень профессиональных задач в описании должностей — должны соответствовать содержанию разделов ВКР, составу компетенций студента, формируемых в результате освоения образовательной программы, и стеку технологий проектирования и/или разработки ИТ-решения;

- региональное размещение компании;

- отраслевая принадлежность компании;

- размеры компании (можно выделить малые, средние, крупные организации, либо четко сегментировать компании по объему оборота, численности персонала);

- иностранная или российская компания.

Особое внимание следует уделить тому, какой вид дохода указан в объявлении (общий или только базовая часть — оклад), так как это актуально при анализе должностей с высокой долей переменной части в оплате труда. Как правило, в вакансиях, опубликованных в открытом доступе, указывается общий месячный доход без учета годового, ежеквартального и прочих бонусов.

Технология обработки полученных данных состоит из следующих этапов:

1. Формирование упорядоченного числового ряда. Для начала обрабатываем числовую информацию. Если в описании указана «вилка» заработной платы, то для расчетов следует брать ее среднее значение (делёную на 2 сумму нижнего и верхнего значений). По позициям с указанием заработной платы «от ...» рекомендуем к числовому значению прибавить 15-20%, по вакансиям с указанием заработной платы «до ...» — вычесть 10-15%. Далее все числовые показатели нужно распределить по возрастанию, от минимального к максимальному. Например, ряд может выглядеть следующим образом: разработчик проекта: 50 000; 65 000; 80 000; 85 000; 90 000.

2. Определение средней арифметической. Этот показатель рассчитывается как сумма всех имеющихся в выборке обработанных зарплатных значений, деленная на количество источников, предоставивших данные по конкретной позиции (1).

μ=i=1nxin 					 (1)

где:

µ - средняя арифметическая,

xi  - значение варьирующего признака i-го элемента,

n  - число единиц совокупности.

Например, для числового ряда из пункта 1 выше

μ= 50 000+65 000+ 80 000+ 85 000+ 90 0005=74 000 руб.

3. Определение медианы. Медиана (Md) — это число, находящееся ровно в середине числового ряда: если количество значений ряда нечётное, то медиана — это значение в центре ряда; если количество значений ряда чётное, то медиана равна среднему арифметическому двух соседних значений в середине ряда. Например, для ряда 50 000; 65 000; 80 000; 85 000; 90 000, - медиана равно 80 000, а для ряда 50 000; 65 000; 80 000; 85 000; 90 000; 95 000, - медиана равна 82 500.

4. Определение квартилей. Квартиль — это 1/4 от количества значений рассматриваемого ряда. Выделяют три квартиля.

Первый квартиль (Q1) определяется как среднее число между наименьшим числом (минимальным) и медианой набора данных. Он также известен как нижний квартиль, поскольку 25% данных находятся «ниже» этой точки.

Второй квартиль (Q2) является медианой набора данных; таким образом, 50% данных находятся «ниже» этой точки.

Третий квартиль (Q3) представляет собой среднее значение между медианой и наибольшим значением (максимумом) набора данных. Он известен как верхний квартиль, поскольку 75% данных находятся «ниже» этой точки.

Например, для ряда 50 000; 65 000; 80 000; 85 000; 90 000, - квартили рассчитываются следующим образом:

Q1=50000+800002=65 000 руб.

Q2=Md=80 000 руб.

Q3= 80000+900002=85 000 руб.

5. Интерпретация результатов. Наиболее распространены средняя арифметическая и медиана. Медиану можно рассматривать как более надежное значение, поскольку она уменьшает влияние крайних значений. Если эти два значения примерно одинаковы, значит, рассматриваемый ряд репрезентативен, то есть данные значения можно принимать в качестве средней заработной платы по данной должности. Если медиана немногим меньше средней арифметической, то это означает, что большинство представленных компаний (более 50%) платят заработную плату ниже среднего значения и наоборот. Если между медианой и средней арифметической есть значительные различия, это может означать, что при сборе информации были допущены неточности, либо рассматриваемый ряд нерепрезентативен и для того, чтобы исправить ситуацию, следует убрать из числового ряда крайние значения.

Анализ квартилей предлагает получение более конкретной информации. Нижний квартиль свидетельствует о том, что 25% компаний выплачивают заработную плату ниже Q1. А верхний квартиль покажет, что 75% компаний выплачивают заработную плату ниже Q3, а 25% — выше этой отметки.

Первый квартиль помогает ответить на вопрос, какая оплата труда может быть установлена на испытательный срок, второй квартиль (он же медиана) — это средняя заработная плата на рынке труда, третий квартиль ориентирует работодателя на установление конкурентоспособной заработной платы для привлечения ценных работников.

Студент должен обосновать применяемый им подход в определении уровня оплаты труда каждого из специалистов команды проекта. Результаты обзора следует оформить в Таблице 2 и сформулировать вывод по полученным результатам.

Таблица 2 — Результаты анализа размера оплаты труда

| Исполнитель (должность) | Ряд значений | Источник данных | µ и Md | Квартили |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель планово-экономического отдела | 80 000 | https://hh.ru/vacancy/.............. | 114 000 110 000 | … |
|  | 100 000 |  |  |  |
|  | 110 000 |  |  |  |
|  | 130 000 |  |  |  |
|  | 150 000 |  |  |  |
| Руководитель ВКР | 80 000 |  | 108 000 100 000 | … |
|  | 90 000 |  |  |  |
|  | 100 000 |  |  |  |
|  | 130 000 |  |  |  |
|  | 140 000 |  |  |  |
| Консультант по экономической части | 70 000 |  | 94 000 90 000 | … |
|  | 80 000 |  |  |  |
|  | 90 000 |  |  |  |
|  | 100 000 |  |  |  |
|  | 130 000 |  |  |  |
| Разработчик проекта | 50 000 |  | 74 000 80 000 | 65 000 80 000 85 000 |
|  | 65 000 |  |  |  |
|  | 80 000 |  |  |  |
|  | 85 000 |  |  |  |
|  | 90 000 |  |  |  |

Согласно Производственному календарю на 2024 год, годовой фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе составит 300 рабочих дней 5.

Следовательно, дневная тарифная ставка (ТС) для месячного оклада (ОК) по каждому участнику проекта может быть рассчитана следующим образом:

ТС=ОК×12НРВ=OK×12300руб./д. 				(2)

где:

ОК — месячный оклад участника проекта, определенный на основании значений из Таблицы 2;

12 — число месяцев в году;

НРВ — годовой фонд рабочего времени при сорокачасовой рабочей неделе.

В Таблице 3 приведен расчет заработной платы участников проекта. Количество рабочих дней для каждой роли определяется на основе Таблицы 1 с учетом участия в выполнении работ.

Таблица 3 — Расчет основной заработанной платы

| № п/п | Наименование этапа | Исполнитель (должность) | Мес. оклад (руб.) | Оплата за день (руб.) | Количество рабочих дней | Оплата за этап (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование требований к проекту | Руководитель ПЭО | 110 000 | 4 400 | 3 | 13 200 |
|  |  | Руководитель ВКР | 100 000 | 4 000 | 3 | 12 000 |
|  |  | Разработчик проекта | 80 000 | 3 200 | 4 | 12 800 |
| 2 | Разработка концепции проекта | Руководитель ПЭО | 110 000 | 4 400 | 2 | 8 800 |
|  |  | Руководитель ВКР | 100 000 | 4 000 | 2 | 8 000 |
|  |  | Разработчик проекта | 80 000 | 3 200 | 8 | 25 600 |
| 3 | Техническое задание | Руководитель ПЭО | 110 000 | 4 400 | 2 | 8 800 |
|  |  | Разработчик проекта | 80 000 | 3 200 | 4 | 12 800 |
| 4 | Эскизный (пилотный) проект | Разработчик проекта | 80 000 | 3 200 | 9 | 28 800 |
| 5 | Технический проект | Руководитель ПЭО | 110 000 | 4 400 | 4 | 17 600 |
|  |  | Разработчик проекта | 80 000 | 3 200 | 10 | 32 000 |
| 6 | Рабочая документация | Разработчик проекта | 80 000 | 3 200 | 2 | 6 400 |
|  |  | Консультант по экономической части | 90 000 | 3 600 | 2 | 7 200 |
| 7 | Ввод в действие | Руководитель ПЭО | 110 000 | 4 400 | 7 | 30 800 |
|  |  | Руководитель ВКР | 100 000 | 4 000 | 2 | 8 000 |
|  |  | Разработчик проекта | 80 000 | 3 200 | 29 | 92 800 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 325 600 |  |

Таким образом, заработная плата исполнителей составит 325 600 рублей.

2.2. Статья «Дополнительная заработная плата»

На эту статью относятся выплаты, предусмотренные законодательством о труде: за неотработанное по уважительным причинам время; оплата очередных и дополнительных отпусков; оплата времени, связанного с выполнением государственных и общественных обязанностей; выплата вознаграждения за выслугу лет и т.п.

В среднем расходы по данной статье составляют 20-30% от суммы основной заработной платы. В процессе определения сметы затрат вводится понятие «фонд оплаты труда», представляющее собой сумму основной (ОЗП) и дополнительной заработной платы (ДЗП). Фонд оплаты труда (ФОТ) используется при расчете взносов в социальный фонд. Во всех других случаях (накладные расходы, командировки и др.) расчеты ведутся от базы основной заработной платы.

ДЗП=20…30%×ОЗП 			(3)

ФОТ=ОЗП+ДЗП   					(4)

Например, если расходы на дополнительную заработную плату принять в размере 20%, то дополнительная заработная плата (ДЗП) по рассматриваемому проекту составляет 65 120 руб.

ДЗП=0,2×325 600=65 120 руб.

2.3. Статья «Страховые взносы»

В соответствии со статьей 425 НК РФ в 2024 году для лиц, которые производят выплаты и вознаграждения физическим лицам (за исключением плательщиков, для которых установлены пониженные тарифы страховых взносов), установлен Единый тариф страховых взносов 30 % по направлениям:

- обязательное пенсионное страхование (ОПС),

- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ОСС),

- обязательное медицинское страхование (ОМС) [6].

Также в расчёте необходимо учесть ставку взносов на травматизм, которая может составлять от 0,2% до 8,5% [7, 8]. Для РТУ МИРЭА данная ставка составляет 0,2% [9].

Таким образом, страховые взносы (СВ) во внебюджетные фонды составят 30,2% от фонда оплаты труда (ФОТ), который состоит из основной и дополнительной заработной платы.

СВ=  30,2%×ФОТ 				(5)

Например,

ФОТ=325 600+65 120=390 720 руб.

СВ=0,302×390 720=117 997, 44 руб.

2.4. Статья «Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты»

К этой статье относится стоимость материалов, покупных изделий, полуфабрикатов, комплектующих изделий и других материальных ценностей, расходуемых непосредственно в процессе проектирования и/или разработки ИТ-решения.

Потребность в материальных ресурсах определяется на основе материальных спецификаций, в которых указывается наименование, количество и цена используемых в процессе работы материальных ценностей. В стоимость материальных затрат могут включатся транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), это зависит от учетной политики в организации.

Рекомендуем выбирать ТЗР на уровне 10-20% от стоимости затрат по статье «Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты» (см. Таблица 4), но данное решение необходимо обосновать.

Таблица 4 — Стоимость материалов

| № пп | Наименование материалов | Единицы измерения | Количество | Цена за единицу (руб.) | Стоимость (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Флешка | шт. | 1 | 350 | 350 |  |
| 2 | Бумага А 4 | пачка | 1 | 320 | 320 |  |
| 3 | Картридж для принтера | шт. | 1 | 3350 | 3350 |  |
| 4 | Канцелярский набор | шт. | 1 | 480 | 480 |  |
| 5 | Кабель патч-корд | м | 10 | 65 | 650 |  |
| Итого материалов |  |  |  |  |  | 5 150 |
| Транспортно-заготовительные расходы |  |  |  |  |  | 515 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 5 665 |

Также следует отметить, что к данной статье относят затраты на комплектующие и изготовление программно-аппаратного комплекса (если он является результатом проектирования и/или разработки ИТ-решения). При наличии данных затрат, целесообразно вести учет в отдельной таблице.

Таблица 5 — Стоимость комплектующих

| № п/п | Наименование элемента | Единицы измерения | Количество | Цена за единицу (руб.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого комплектующих |  |  |  |  | … |
| Транспортно-заготовительные расходы |  |  |  |  | … |
| Итого: |  |  |  |  | … |

Таким образом общая сумма затрат по статье «Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты» составит … .

2.5. Статья «Расходы на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения»

Статья «Расходы на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения» включает стоимость вычислительной техники и программного обеспечения, необходимых как для проектирования и/или разработки ИТ-решения, так и для последующей его эксплуатации. В связи с этим требуется выполнить также анализ вариантов использования облачных хранилищ данных и виртуальных вычислительных мощностей, рассчитав затраты на их аренду. Минимизация затрат по рассматриваемой статье сводится к принятию решения о составе приобретаемого и арендуемого аппаратного и программного обеспечения.

Прежде чем приступать к расчётам необходимо написать обзор возможных к использованию облачных хранилищ и виртуальных вычислительных мощностей по чек-листу. На базе анализа собранной информации следует выбрать оптимальный вариант к использованию.

Таблица 6 — Обзор возможных к использованию

облачных хранилищ

| Варианты облачных хранилищ и виртуальных вычислительных мощностей | Критерии для выбора оптимального варианта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики сервиса | Дополни-тельные возмож-ности и условия | Предоста-вляемое программное обеспечение | Ограничения | Затраты на использо-вание |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Рассматриваемый состав приобретаемой компьютерной техники должен соответствовать её составу, сформированному в прочих разделах ВКР, в соответствии с задачами разработки и/или проектирования ИТ-решения. В случае покупки компьютерной техники, в состав затрат на её приобретение включаются транспортно-заготовительные расходы, которые планируются на уровне 10-20 % от её стоимости.

Таблица 7 — Стоимость оборудования, элементов ИТ-инфраструктуры, определенной в рамках описания технического обеспечения в разделах ВКР

| № п/п | Наименование оборудования, элементов ИТ-инфраструктуры, программного обеспечения | Количество | Цена за единицу (руб.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ноутбук | 1 | 45000 | 45000 |
| 1 | Процессор | 1 | 31900 | 31900 |
| 2 | Материнская плата | 1 | 21640 | 21640 |
| 3 | Оперативная память | 1 | 11780 | 11780 |
| 4 | Сервер | 1 | 132290 | 132290 |
| 5 | Коммутатор | 1 | 29864 | 29864 |
| 6 | Маршрутизатор | 1 | 14350 | 14350 |
| … |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 286 824,0 |
| Транспортно-заготовительные расходы |  |  |  | 43 023,6 |
| Итого расходов: |  |  |  | 329 847,6 |

В случае наличия ИТ-инфраструктуры на объекте исследования (в распоряжении у специалистов из состава команды проекта на безвозмездной основе) с характеристиками, соответствующими указанным в техническом обеспечении ИТ-решения в других разделах ВКР, затраты по данной статье будут отсутствовать.

2.6. Статья «Эксплуатационные расходы, связанные с использованием компьютерной техники»

В рамках проектирования и/или разработки ИТ-решения под эксплуатационными расходами понимаются затраты на электроэнергию. Из техники в работе могут использоваться компьютеры и принтеры разных моделей с различным энергопотреблением. Первые используются на протяжении всей работы над проектом, и, например, согласно Таблице 1 это время составляет 560 часов (70 дней по 8 часов в день на одну единицу техники), в то время как время работы принтера будет существенно меньше. Стоимость 1кВт электроэнергии в Москве равна 6 руб. 43 коп. [10]. Расчет эксплуатационных расходов представлен в Таблице 8.

Таблица 8 — Эксплуатационные расходы

| Наименование техники | Мощность, кВт | Время использования, ч. | Стоимость 1 кВт, руб. | Расходы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ноутбук | 0,80 | 560 | 6,43 | 2 880,64 |
| Компьютер | 0,41 | 560 |  | 1 476,33 |
| Принтер | 0,12 | 2 |  | 1,54 |
| и т.д. |  |  |  |  |
| Примерные общие прочие эксплуатационные расходы: |  |  |  | 4 358,51 |

2.7. Статья «Накладные расходы»

К накладным расходам (НР) относятся расходы на содержание и ремонт зданий, сооружений, оборудования, инвентаря. Это затраты, сопутствующие основному производству, но не связанные с ним напрямую, не входящие в стоимость труда и материалов.

В рамках реализации проекта это могут быть расходы, связанные с содержанием и арендой площадей, с приобретением расходных материалов для офиса (не учтенных в статье «Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты»), транспортными расходами, оплатой консультационных, информационных и клиринговых услуг, а также с командировочными расходами.

Сумма данных расходов определяется процентом от суммы основной заработной платы (ОЗП) и на разных предприятиях, в зависимости от их структуры, технологического процесса и системы управления находится в широком диапазоне — от 100 до 130%.

НР=100…130%×ОЗП				 (7)

Например,

НР=100%×325 600=325 600 руб.

2.8 Статья «Прочие расходы»

Планируются на усмотрение студента и определяются особенностями проектируемого и/или разрабатываемого ИТ-решения, например, необходимостью привлечения субподрядных организаций, найма сотрудников по договорам гражданско-правового характера, проведения научно исследовательских и/или опытно-конструкторских работ, приобретения или аренды объектов интеллектуальной собственности, командирования специалистов из состава команды проекта и т.п.

2.9. Калькуляция затрат по проекту

Вышеперечисленные статьи затрат и результаты расчётов по ним обобщаются в Таблицу 9.

Таблица 9 — Общий объем финансирования проекта

| № п/п | Номенклатура статей расходов | Расходы (руб.) | Доля расходов, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная заработная плата | 325 600,00 | 27,7 |
| 2 | Дополнительная заработная плата | 65 120,00 | 5,5 |
| 3 | Страховые взносы | 117 997,44 | 10,1 |
| 4 | Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты | 5 520,00 | 0,5 |
| 5 | Расходы на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения | 329 847,60 | 28,1 |
| 6 | Эксплуатационные расходы, связанные с использованием компьютерной техники | 4 358,51 | 0,4 |
| 7 | Накладные расходы | 325 600,00 | 27,7 |
| 8 | Прочие | - | - |
| Итого: |  | 1 174 043,55 | 100 |

Для визуализации долевого состава статей затрат в общем объеме финансирования проекта целесообразно представить круговую диаграмму — Рисунок 2 [11, 12].

Рисунок 2 – Структура затрат по проекту

Таким образом, в экономическом разделе ВКР реализуется планирование работ по проектированию и/или разработке ИТ-решения, а также выполняется расчет затрат по проекту.

Список источников и литературы

- ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. [Электронный ресурс]. — 2023. URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=28446&ysclid=lh58d1eqwn824473254#PYvE2dTmaWIAahGI

- Диаграмма Ганта [Электронный ресурс]. — 2023. URL: https://v8.1c.ru/platforma/diagramma-ganta/?

- GanttPRO: Диаграмма Ганта для управления проектами [Электронный ресурс]. — 2023. URL: https://ganttpro.com/ru/

- Диграмма Ганта [Электронный ресурс]. — 2022. URL: https://www.unisender.com/ru/blog/idei/chto-takoe-diagramma-ganta-i-kak-ee-sdelat/

- Производственный календарь на 2024 г. [Электронный ресурс]. — 2024. URL: https://www.consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/2024/

- Единый тариф (единые размеры) страховых взносов на ОПС, ОСС, ОМС для плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, на 2024 г. [Электронный ресурс]. — 2024. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93256/977315fdb3b184feec5e6517d4866e602980ba76/

- Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024) [Электронный ресурс]. — 2024. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/

- Федеральный закон от 27.11.2023 N 549-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". [Электронный ресурс]. — 2024. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_462887/

- Приказ Минтруда России от 30.12.2016 N 851н (ред. от 10.11.2021) "Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2017 N 45279) [Электронный ресурс]. — 2024. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211247/

- Тарифы на электроэнергию для населения и потребителей, приравненных к населению, на территории Москвы на 2024 год. Приказ ДЭПиР г. Москвы от 28.11.2023 № ДПР-ТР-188/23 [Электронный ресурс]. — 2024. URL: https://www.mosenergosbyt.ru/individuals/tariffs-n-payments/tariffs-msk/

- Преддипломная практика для 09.03.03 Прикладная информатика [Электронный ресурс]: методические указания / Ю. В. Кириллина, А. Д. Лагунова, Т. В. Лентяева, Е. Г. Бергер [и др.]. — М.: РТУ МИРЭА, 2022. — Электрон. опт. диск (ISO).

- Выполнение и защита выпускной квалификационной работы по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» [Электронный ресурс]: методические указания / О. А. Митина, А. А. Высоцкая. — М.: РТУ МИРЭА, 2023. — Электрон. опт. диск (ISO).

- Преддипломная практика по направлению 01.03.04 «Прикладная математика» [Электронный ресурс]: методические указания / Е. В. Ледовская, А. А. Горячев. — М.: РТУ МИРЭА, 2023. — Электрон. опт. диск (ISO).

- Выполнение и защита выпускной квалификационной работы по направлению 01.03.04 «Прикладная математика» [Электронный ресурс]: методические указания / О. А. Митина, И. В. Есипов. — М.: РТУ МИРЭА, 2023. — Электрон. опт. диск (ISO).

- Преддипломная практика по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» [Электронный ресурс]: методические указания / Е. В. Ледовская, И. В. Есипов. — М.: РТУ МИРЭА, 2023. — Электрон. опт. диск (ISO) https://ibc.mirea.ru/books/share/54928.

- Управление проектами информатизации [Электронный ресурс]: практикум / Т. В. Лентяева. — М.: РТУ МИРЭА, 2022. — Электрон. опт. диск (ISO).

- Методические рекомендации по выполнению организационно-экономической части выпускных квалификационных работ [Электронный ресурс]: метод. указания / Т. Ю. Гавриленко, О. В. Григоренко, Е. К. Ткаченко. — М.: РТУ МИРЭА, 2019. — Электрон. опт. диск (ISO).

- Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И.А. Назарова, А.С. Вихрова. – М.: РТУ МИРЭА, 2021. – Электрон. опт. диск (ISO). – 71 с.

- Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Вихрова. — М.: РТУ МИРЭА, 2021. — Электрон. опт. диск (ISO).