# Приложение А. Организационно-экономическое обоснование выпускной квалификационной работы.

Организационно-экономическое	обоснование	выпускной квалификационной работы формализуется как задача подготовки к реализации ИТ-проекта и начинается с определения его участников.

В проекте участвуют:

- Руководитель — владелец автоматизируемого бизнес-процесса. В рассматриваемом бизнес-процессе им является организатор дропзоны.

- Руководитель ВКР бакалавра.

- Студент выпускник, объединяющий следующие роли: аналитик, проектировщик, разработчик, технический писатель, тестировщик.

Основные участники проекта выполняют в нём следующие функции:

- Владелец автоматизируемого бизнес-процесса: организатор дропзоны, следит за процессом проектирования информационной системы.

- Руководитель ВКР — это сотрудник РТУ МИРЭА, который организует, планирует, оценивает и корректирует деятельность студента, оценивает получаемые им результаты, а также контролирует отдельные этапы работы, вносит необходимые коррективы и оценивает выполненную работу в целом, выступает в роли тимлида.

- Студент — в процессе проектирования ИТ-решения выполняет роли аналитика, проектировщика, программиста, технического писателя, тестировщика:

  - в роли аналитика — систематизирует требования к ИТ-решению, выполняет постановку задач, осуществляет моделирование и обеспечивает соответствие получаемых результатов поставленным требованиям;

  - в роли проектировщика — выполняет проектирование ИТ-решения, его архитектуры, функционала, графического и программных интерфейсов, форм отчетов и документов и т.п.;

  - в роли разработчика — выполняет разработку программного кода на основе сформированного проекта ИТ-решения;

  - в роли технического писателя — выполняет разработку технической документации, сопровождающей ИТ-решение;

  - в роли тестировщика — осуществляет поиск вероятных ошибок и сбоев в функционировании ИТ-решения, идентификацию их возможных причин.

Организация работ осуществляется на базе календарного планирования, которое включает в себя:

  - планирование содержания проекта и декомпозицию работ;

  - определение последовательности работ;

  - планирование сроков, длительностей и логических связей работ;

  - построение диаграммы Ганта.

Состав	работ	планируется	в	соответствии	с	ГОСТ	Р	59793-2021

«Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

В Таблице А.1 приведён состав этапов проектирования ИТ-решения, планирование сроков выполняется с учетом:

  - шестидневной	рабочей	(учебной)	недели	руководителя	ВКР	и студента;

  - выходных и праздничных дней;

  - состава участвующих в разработке исполнителей.

Таблица А.1 — Календарный план выполнения проекта

| Этап | Дата начала | Дата окончани я | Кол-во раб. дней | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование требований к проекту |  |  |  |  |
| 1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания проекта | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 2 | Организатор дропзоны Руководитель ВКР Разработчик проекта |
| 1.2 Формирование требований пользователя к проекту | 11.02.2026 | 11.02.2026 | 1 | Организатор дропзоны Руководитель ВКР Разработчик проекта |
| 1.3 Оформление отчета о выполненной работе | 12.02.2026 | 12.02.2026 | 1 | Разработчик проекта |
| 2. Разработка концепции проекта |  |  |  |  |
| 2.1 Изучение объекта | 13.02.2026 | 14.02.2026 | 2 | Разработчик проекта |
| 2.2 Проведение необходимых исследовательских работ | 16.02.2026 | 17.02.2026 | 2 | Разработчик проекта |
| 2.3 Разработка вариантов концепции ИТ-решения, выбор и согласование варианта, удовлетворяющего требованиям | 18.02.2026 | 19.02.2026 | 2 | Организатор дропзоны Руководитель ВКР Разработчик проекта |
| 2.4 Оценка рисков проекта | 20.02.2026 | 20.02.2026 | 1 | Разработчик проекта |
| 2.5 Оформление отчета о выполненной работе | 21.02.2026 | 21.02.2026 | 1 | Разработчик проекта |
| 3. Техническое задание |  |  |  |  |
| 3.1 Разработка и утверждение технического задания на ИТ-решение | 24.02.2026 | 25.02.2026 | 2 | Организатор дропзоны Разработчик проекта |
| 3.2. Разработка документации | 26.02.2026 | 27.02.2026 | 2 | Разработчик проекта |
| 4. Эскизный (пилотный) проект |  |  |  |  |
| 4.1 Разработка предварительных проектных решений | 28.02.2026 | 14.03.2026 | 12 | Разработчик проекта |
| 4.2 Разработка программного кода ИТ-решения | 16.03.2026 | 02.04.2026 | 16 | Разработчик проекта |
| 4.3 Разработка документации на ИТ-решение и его части | 03.04.2026 | 07.04.2026 | 4 | Разработчик проекта |
| 5. Технический проект |  |  |  |  |
| 5.1 Разработка итоговых проектных решений | 08.04.2026 | 14.04.2026 | 6 | Организатор дропзоны Разработчик проекта |
| 5.2 Разработка итоговой архитектуры ИТ-решения | 15.04.2026 | 21.04.2026 | 6 | Разработчик проекта |
| 5.3 Доработка программного кода ИТ-решения | 22.04.2026 | 06.05.202 6 | 12 | Разработчик проекта |
| 5.4 Разработка документации на ИТ-решение и его части | 07.05.2026 | 09.05.202 6 | 2 | Разработчик проекта |

Продолжение Таблицы А.1

| 6. Рабочая документация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Разработка рабочей документации на ИТ-решение | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 2 | Разработчик проекта |
| 6.2 Формирование комплекта рабочей документации на ИТ-решение | 13.05.2026 | 14.05.2026 | 2 | Разработчик проекта |
| 6.3 Расчёт затрат на проведение работ | 15.05.2026 | 16.05.2026 | 2 | Разработчик проекта |

Таким образом, на разработку отводится 80 рабочих дней.

Диаграмма Ганта широко используется для визуализации хода выполнения задач, планирования ресурсов, графика рабочего времени и других данных, которые представляются набором временных интервалов. Она необходима для соблюдения сроков выполнения работ, и, соответственно, анализа хода проектирования ИТ-решения.

Календарный план-график (диаграмма Ганта), разработанный в соответствии с данными из Таблицы А.1, представлен на Рисунках А.1 и А.2.

Рисунок А.1 отражает этапы и работы в рамках проекта, участников на каждом этапе, дату начала и завершения, а также длительность в часах как каждой работы, так и этапа.

Рисунок А.2 отражает непосредственно саму диаграмму Ганта с учетом последовательного выполнения работ.

Рисунок А.1 — Календарный план-график (Часть 1)

Рисунок А.2 — Календарный план-график (Часть 2)

После	организации	и	планировании	работ,	а	именно	построения календарного плана далее рассмотрен расчет затрат на проведение работ.

Себестоимость проектирования ИТ-решения складывается из затрат по следующим статьям:

- основная заработная плата;

- дополнительная заработная плата;

- страховые взносы — 30% от фонда оплаты труда (ФОТ), а также 0,2%

— ставка за травматизм;

- материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, а также до 20% от соответствующей суммы на транспортно-заготовительные расходы (ТЗР);

- расходы на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения, а также до 20% от соответствующей суммы на ТЗР;

- амортизационные	отчисления	по	используемому	в	проекте оборудованию;

- эксплуатационные	расходы,	связанные	с	использованием компьютерной техники;

- накладные расходы — до 150% от основной заработной платы.

Результат анализа размера оплаты труда в регионе расположения объекта исследования: Федерации парашютного спорта России, представлен в Таблице А.2.

Согласно Производственному календарю на 2026 год, годовой фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе составит 299 рабочих дней, при пятидневной рабочей неделе составит 247 рабочих дней.

Таблица А.2 — Размер оплаты труда в регионе по должностям

| Исполнитель (должность) | Ряд значений | Источник данных | Медианное значение оплаты труда, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Организатор дропзоны | 100 000 | https://hh.ru/vacancy/132749588 | 160 000 |
|  | 200 000 | https://hh.ru/vacancy/132895892 |  |
|  | 150 000 | https://hh.ru/vacancy/133222341 |  |
|  | 200 000 | https://hh.ru/vacancy/133608802 |  |
| Руководитель ВКР | 100 000 | https://hh.ru/vacancy/133209130 | 120 000 |
|  | 130 000 | https://hh.ru/vacancy/130273427 |  |
|  | 130 000 | https://hh.ru/vacancy/130839884 |  |
|  | 120 000 | https://hh.ru/vacancy/132745714 |  |
| Разработчик проекта | 245 000 | https://hh.ru/vacancy/133152647?query=Разработчик+java&hhtmFrom=vacancy_search_list | 260 000 |
|  | 250 000 | https://hh.ru/vacancy/ 133545455?query=Разработчик+java&hhtmFrom=vacancy_search_list |  |
|  | 275 000 | https://hh.ru/vacancy/ 133314207?query=Разработчик+java&hhtmFrom=vacancy_search_list |  |
|  | 270 000 | https://hh.ru/vacancy/ 133406645?query=Разработчик+java&hhtmFrom=vacancy_search_list |  |
|  | 250 000 | https://hh.ru/vacancy/ 131602878?query=Разработчик+java&hhtmFrom=vacancy_search_list |  |

79

Дневная тарифная ставка (ТС) по каждому участнику может быть рассчитана следующим образом:

ТС = ОК×12,	(А.1)

НРВ

где ТС — дневная тарифная ставка, руб. в день;

ОК — месячный оклад участника проекта, руб;

12 — число месяцев в году, руб;

НРВ — годовой фонд рабочего времени, в дн.

В Таблице А.3 приведен расчет заработной платы участников проекта. Количество рабочих дней для каждой роли определяется на основе Таблицы А.1 с учетом участия в выполнении работ.

Таблица А.3 — Расчет основной заработанной платы

| Наименование этапа | Исполнитель (должность) | Месячный оклад (руб.) | Оплата за день (руб.) | Количество рабочих дней | Оплата за этап (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование требований к проекту | Организатор дропзоны | 160 000 | 6 400 | 3 | 19 200 |
|  | Руководитель ВКР | 120 000 | 4 800 | 3 | 14 400 |
|  | Разработчик проекта | 260 000 | 10 400 | 4 | 41 600 |
| 2. Разработка концепции проекта | Организатор дропзоны | 160 000 | 6 400 | 2 | 12 800 |
|  | Руководитель ВКР | 120 000 | 4 800 | 2 | 9 600 |
|  | Разработчик проекта | 260 000 | 10 400 | 8 | 83 200 |
| 3. Техническое задание | Организатор дропзоны | 160 000 | 6 400 | 2 | 12 800 |
|  | Разработчик проекта | 260 000 | 10 400 | 4 | 41 600 |
| 4. Эскизный проект | Разработчик проекта | 260 000 | 10 400 | 32 | 332 800 |
| 5. Технический проект | Организатор дропзоны | 160 000 | 6 400 | 12 | 76 800 |
|  | Разработчик проекта | 260 000 | 10 400 | 26 | 270 400 |

Продолжение Таблицы А.3

| 6. Рабочая документация | Разработчик проекта | 260 000 | 10 400 | 6 | 62 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель ВКР | 120 000 | 4 800 | 3 | 14 400 |
| Итого | 992 000 |  |  |  |  |

Таким образом, заработная плата исполнителей составит 992 000 рублей. В среднем расходы по дополнительной заработной плате составляют 20-

30% от суммы основной заработной платы. В процессе определения сметы затрат вводится понятие «фонд оплаты труда», представляющее собой сумму основной (ОЗП) и дополнительной заработной платы (ДЗП). Фонд оплаты труда (ФОТ) используется при расчете взносов в социальный фонд. Во всех других случаях (накладные расходы, командировки и др.) расчеты ведутся от базы основной заработной платы.

Расходы на дополнительные заработные платы участников проекта представлены в Таблице А4.

Таблица А.4 — Расчет дополнительной заработанной платы

| Показатель | Процент, % | Значение (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Основная заработная плата (ОЗП) | - | 992 000 |
| Дополнительная заработная плата (ДЗП) | 20 | 198 400 |
| Фонд оплаты труда (ФОТ) | - | 1 190 400 |

Таким образом, фонд оплаты труда составляет 1 190 400 рублей.

В соответствии со статьей 425 НК РФ в 2026 году для лиц, которые производят выплаты и вознаграждения физическим лицам (за исключением плательщиков, для которых установлены пониженные тарифы страховых взносов), установлен Единый тариф страховых взносов 30 % по направлениям:

- обязательное пенсионное страхование (ОПС),

- обязательное	социальное	страхование	на	случай	временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ОСС),

- обязательное медицинское страхование (ОМС).

Таким образом, страховые взносы (СВ) во внебюджетные фонды составят 30,2 % от фонда оплаты труда (ФОТ), который состоит из основной и дополнительной заработной платы, и равны 359 501 рублю.

В процессе проектирования и разработки ИТ-решения также формируются затраты, связанные с приобретением материалов, покупных изделий, комплектующих изделий и других материальных ценностей, расходуемых непосредственно.

Стоимость материалов представлена в Таблице А.5.

Таблица А.5 — Расчет стоимости материалов

| Наименование материалов | Единицы измерения | Количество | Цена за единицу (руб.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Флешка | шт. | 1 | 550 | 550 |
| Бумага А 4 | пачка | 1 | 438 | 438 |
| Картридж для принтера | шт. | 1 | 4150 | 4 150 |
| Канцелярский набор | шт. | 1 | 577 | 577 |
| Итого материалов |  |  |  | 5 715 |
| Транспортно-заготовительные расходы (10 %) |  |  |  | 5 71,5 |
| Итого: |  |  |  | 6 286,5 |

Таким образом, сумма затрат по материалам составляет 6 287 руб.

Затраты на комплектующие и изготовление программно-аппаратного комплекса представлены в Таблице А.6.

Таблица А.6 — Расчет стоимости комплектующих

| Наименование элементов | Единицы измерения | Количество | Цена за единицу (руб.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материнская плата | шт. | 1 | 21 000 | 21 000 |
| Процессор | шт. | 1 | 32 000 | 32 000 |
| Итого комплектующих |  |  |  | 53 000 |
| Транспортно-заготовительные расходы (10 %) |  |  |  | 53 00 |
| Итого: |  |  |  | 58 300 |

Таким образом, стоимость комплектующих составляет 58 300 руб. А в целом по статье «Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты» с учетом ТЗР

— 64 587 руб.

Расходы на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения включают в себя стоимость вычислительной техники и программного обеспечения, необходимых как для проектирования и разработки ИТ-решения, так и для последующей его эксплуатации.

В состав технического обеспечения входят средства компьютерной, организационной и коммуникационной техники.

В соответствии с требуемым техническим обеспечением к нему относится: сервер приложений системы, сервер под реляционное хранилище данных, компьютер, принтер.

Так как ИТ-инфраструктура на объекте исследования уже есть, то затраты по оборудованию будут отсутствовать.

Амортизационные отчисления по используемому в проекте оборудованию определяются на основе балансовой стоимости основных фондов, а также с учетом установленных норм. Начисление амортизации происходит на основные фонды стоимостью от 100 тыс. руб. и выше, если иное не уставлено в учётной политики организации. Способ начисления амортизации также определятся учетной политикой организации. Предполагается, что установлен линейный способ начисления амортизации.

Амортизационные отчисления определяются по формуле:

А = С,	(А.2)

Т

где А — сумма амортизационных отчислений за месяц, руб.;

С — первоначальная стоимость объекта, руб; Т — срок полезного использования, мес.

В Таблице А.7 представлены расчеты амортизационных отчислений по использованному во время разработки проекта оборудованию.

Таблица А.7 — Амортизационные отчисления

| Наименование оборудования | Первоначаль-ная стоимость объекта, руб. | Срок полезного использования, мес. | Месячная сумма аморти- зационных отчислений | Период эксплу-атации в месяцах | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервер приложений системы | 400 000 | 36 | 11 111 | 3,5 | 38 888,5 |
| Сервер под реляционное хранилище данных | 206 000 | 36 | 5 722 | 3,5 | 20 027 |
| Компьютер | 105 000 | 36 | 2 917 | 3,5 | 10 208 |
| МФУ | 107 000 | 60 | 1 783 | 3,5 | 6 242 |
| Итого: |  |  |  |  | 75 365 |

Таким образом, сумма амортизационных отчислений составят 75 365 руб.

В рамках проектирования и разработки ИТ-решения под эксплуатационными расходами понимаются затраты на электроэнергию.

Из техники в работе могут использоваться компьютеры и принтеры разных моделей с различным энергопотреблением. Первые используются на протяжении всей работы над проектом, и, например, согласно Таблице 4.1 это время составляет 640 часов (80 дней по 8 часов в день на одну единицу техники), в то время как время работы принтера будет существенно меньше. Стоимость 1 кВт электроэнергии в Москве равна 8 руб. 00 коп.

Расчет эксплуатационных расходов представлен в Таблице А.7.

Таблица А.7 — Расчет эксплуатационных расходов

| Наименование техники | Мощность, кВт | Время использования, ч. | Стоимость 1 кВт, руб. | Расходы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервер | 0,5 | 218 | 8,00 | 872 |
| Компьютер | 0,41 | 640 |  | 2 099,2 |
| МФУ | 0,12 | 2 |  | 1,92 |
| Коммутатор | 0,1 | 218 |  | 174,4 |
| Маршрутизатор | 0,2 | 218 |  | 348,8 |
| Примерные общие прочие эксплуатационные расходы: |  |  |  | 3 496,32 |

Таким образом, расчетные общие прочие эксплуатационные расходы составляют 3 496 рубль.

К накладным расходам (НР) относятся расходы на содержание и ремонт зданий, сооружений, оборудования, инвентаря. Это затраты, сопутствующие основному производству, но не связанные с ним напрямую, не входящие в стоимость труда и материалов.

В рамках реализации проекта это могут быть расходы, связанные с содержанием и арендой площадей, с приобретением расходных материалов для офиса, транспортными расходами, оплатой консультационных, информационных и клиринговых услуг, а также с командировочными расходами.

Сумма данных расходов определяется процентом от суммы основной заработной платы (ОЗП), в данном проекте они принимаются равными 100%.

НР = 1 × 992 000 = 992 000 руб.

Накладные расходы составят 992 000 руб.

Вышеперечисленные	статьи	затрат	и	результаты	расчетов	по	ним обобщены в Таблицу А.8.

Полная стоимость проекта составляет 2 685 348,5 рублей.

Таблица А.8 — Полная себестоимость проекта

| Номенклатура статей расходов | Расходы (руб.) | Доля расходов, % |
| --- | --- | --- |
| Основная заработная плата | 992 000 | 36,94 |
| Дополнительная заработная плата | 198 400 | 7,39 |
| Страховые взносы | 359 501 | 13,39 |
| Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты | 6 286,5 | 0,234 |
| Расходы на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения | 58 300 | 2,17 |
| Амортизационные отчисления | 75 365 | 2,81 |
| Эксплуатационные расходы, связанные с использованием компьютерной техники | 3 496 | 0,126 |
| Накладные расходы | 992 000 | 36,94 |
| Прочие | 0 | 0 |
| Итого: | 2 685 348,5 |  |

Для визуализации долевого состава статей затрат в общей себестоимости проекта представлена круговая диаграмма — Рисунок А.3.

Основная заработная плата

научного и производственного персонала

Дополнительная заработная плата научного и производственного персонала

Страховые взносы во внебюджетные фонды

36,94

36,94

Материалы, покупные изделия и

полуфабрикаты

Расходы на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения

Амортизационные отчисления

0,126

2,81

2,17

0,234

7,39

13,39

Эксплуатационные расходы,

связанные с использованием компьютерной техники Накладные расходы

Рисунок А.3 — Структура затрат по проекту

Таким образом, в организационно-экономическом обосновании ВКР было реализовано планирование работ по проектированию и разработке ИТ-решения, а также выполнен расчет себестоимости соответствующего проекта. Полная стоимость проекта составляет 2 685 348,5 рублей.